## Planilha6
Plano de Ação: Instalação de Catraca de Controle de Acesso
Assunto: |  | Instalação de Catraca de Controle de Acesso |  |  |  |  | Nº PA
Objetivo: |  | Implementar sistema seguro e eficiente para controle de entrada e saída em áreas restritas |  |  | Início PA | Término PA | 001/2025
Responsável: |  | Coordenador de Segurança Patrimonial |  |  | 2025-08-10 | 2025-09-10
Nº | Atividade/Tarefa |  | Responsável | Recursos | Início | Término | Status
12 | Levantamento e análise do local |  | Técnico | Planta do prédio, equipamentos de medição | 2025-08-10 | 2025-08-12 | Pendente
2 | Definição do modelo e fornecedor da catraca |  | Coordenador de Compras | Catálogos técnicos, orçamento | 2025-08-13 | 2025-08-15 | Pendente
3 | Aquisição dos equipamentos |  | Compras | Recursos financeiros, contrato fornecedor | 2025-08-16 | 2025-08-18 | Pendente
4 | Planejamento da instalação |  | Coordenador Técnico | Equipe técnica, cronograma | 2025-08-19 | 2025-08-20 | Pendente
5 | Instalação física da catraca |  | Equipe técnica | Ferramentas, catracas, equipamentos | 2025-08-21 | 2025-08-25 | Pendente
6 | Integração com sistema de controle |  | Analista de TI | Software de controle de acesso, rede | 2025-08-26 | 2025-08-28 | Pendente
7 | Testes operacionais |  | Equipe técnica | Equipamentos instalados, usuários teste | 2025-08-29 | 2025-08-31 | Pendente
8 | Treinamento da equipe de segurança |  | Coordenador de Segurança | Material didático, sala de treinamento | 2025-09-01 | 2025-09-03 | Pendente
9 | Entrega formal do projeto |  | Coordenador de Segurança | Relatório final, checklist | 2025-09-04 | 2025-09-05 | Pendente
10 | Monitoramento e ajustes pós-instalação |  | Coordenador Técnico | Relatórios de uso, suporte técnico | 2025-09-06 | 2025-09-10 | Pendente

## Planilha5
Plano de Ação: Instalação de Catraca de Controle de Acesso
Assunto: |  | Instalação de Catraca de Controle de Acesso | [5 empty] | Nº PA
Objetivo: |  | Implementar sistema seguro e eficiente para controle de entrada e saída em áreas restritas |  |  | Início PA | Término PA |  | 001/2025
Responsável: |  | Coordenador de Segurança Patrimonial |  |  | 2025-08-10 | 2025-09-10
Nº | Atividade/Tarefa |  | Responsável | Recursos | Início | Término | Meta | Status
12 | Levantamento e análise do local |  | Técnico | Planta do prédio, equipamentos de medição | 2025-08-10 | 2025-08-12 |  | Pendente
2 | Definição do modelo e fornecedor da catraca |  | Coordenador de Compras | Catálogos técnicos, orçamento | 2025-08-13 | 2025-08-15 |  | Pendente
3 | Aquisição dos equipamentos |  | Compras | Recursos financeiros, contrato fornecedor | 2025-08-16 | 2025-08-18 |  | Pendente
4 | Planejamento da instalação |  | Coordenador Técnico | Equipe técnica, cronograma | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | Pendente
5 | Instalação física da catraca |  | Equipe técnica | Ferramentas, catracas, equipamentos | 2025-08-21 | 2025-08-25 |  | Pendente
6 | Integração com sistema de controle |  | Analista de TI | Software de controle de acesso, rede | 2025-08-26 | 2025-08-28 |  | Pendente
7 | Testes operacionais |  | Equipe técnica | Equipamentos instalados, usuários teste | 2025-08-29 | 2025-08-31 |  | Pendente
8 | Treinamento da equipe de segurança |  | Coordenador de Segurança | Material didático, sala de treinamento | 2025-09-01 | 2025-09-03 |  | Pendente
9 | Entrega formal do projeto |  | Coordenador de Segurança | Relatório final, checklist | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  | Pendente
10 | Monitoramento e ajustes pós-instalação |  | Coordenador Técnico | Relatórios de uso, suporte técnico | 2025-09-06 | 2025-09-10 |  | Pendente